АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ГАЗ-САЛЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

11 апреля 2018 года № 66

- О мерах по обеспечению противопожарной безопасности

- в пожароопасный период 2018 года

В целях своевременной ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при высокой и чрезвычайной противопожарной опасности по условиям погоды, обеспечения координации действий всех предприятий, учреждений и организаций при проведении мероприятий по борьбе с тундровыми пожарами в летний период 2018 года, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село, Администрация села

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить:

1.1 план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на  территории муниципального образования в 2018 году, согласно приложению
 № 1 к настоящему постановлению.

1.2. состав штаба для координации действий всех предприятий, учреждений  и организаций при проведении мероприятий по борьбе с тундровыми пожарами на территории муниципального образования село Газ-Сале, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. план привлечения рабочей силы, техники предприятий, учреждений и организаций при проведении мероприятий в пожароопасный период 2018 года на территории муниципального образования, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования, начальника отдела по жизнеобеспечению, транспорту и связи Тылика Ю.В.

Глава села 								                         И.М. Заборный

Приложение № 1

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

село Газ-Сале

от 11 апреля 2018 года № 66

- П Л А Н

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального образования в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по предупреждению возникновения тундровых пожаров |  |  |  |
| 1.1 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения, в учреждениях, организациях, предприятиях, деятельность которых связана с посещением тундры | Тылик Ю.В., Галыга И.А. | Постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного периода |
| 1.2 | Проведение сходов граждан по информированию населения о правилах поведения при посещении тундры в летний период и о запрещении пребывания в тундре при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды | Тылик Ю.В., Галыга И.А. | В период подготовки, в течение пожароопасного периода, с момента пожарной опасности и до его окончания |
| II. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещания по выполнению мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории МО в 2018 году | Тылик Ю.В. | до 10.06.2018г. |
| 2.2. | Обеспечение ежедневного контроля за ходом тушения тундровых пожаров, учет привлекаемых людей и техники | Тылик Ю.В., Галыга И.А. | В течение пожароопасного периода |

- Приложение № 2

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

село Газ-Сале

от 11 апреля 2018 года № 66

- СОСТАВ ШТАБА

для координации действий всех предприятий, учреждений и организаций при проведении мероприятий по борьбе с тундровыми пожарами

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тылик Юрий Васильевич | Зам. главы Администрации МО с. Газ-Сале |
| 2. | Руськин Руслан Николаевич | Участковый уполномоченный пункта полиции по с.Газ-Сале ОМВД России по Тазовскому району (по согласованию) |
| 3. | Галыга Игорь Алексеевич | Начальник пожарной части по охране с. Газ-Сале «ОПС ЯНАО по Тазовскому району» филиала ГКУ ПС ЯНАО (по согласованию) |
| 4. | Синельников Юрий Александрович | Начальник Газ-Салинского участка ТМУДТП (по согласованию) |
| 5. | Кудашев Андрей Николаевич | Начальник Газ-Салинского участка филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (по согласованию) |
| 6. | Совкатов Расул Абдулаевич | Начальник Газ-Салинского участка ООО УК «ТазСпецСервис» (по согласованию) |

- Приложение № 3

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

село Газ-Сале

от 11 апреля 2018 года № 66

- П Л А Н

привлечения рабочей силы, техники предприятий, учреждений и организаций при проведении мероприятий в пожароопасный период

2018 года на территории муниципального образования село Газ-Сале

- ТЕХНИКА

| Наименование техники | Кол-во единиц | Наименование организации, предоставляющей технику |
| --- | --- | --- |
| - Автомобиль УАЗ 390944 «Фермер» г/н Т 472 ВМ 89 - Автобус КАВЗ (89 мест) г/н А 111 МР 89 - Погрузчик ТО-18Б г/н 86-33 НТ 89 - Бульдозер Б-170 г/н 12-05 СА 89 - Автомобиль КРАЗ 6510 г/н Т 100 ВМ 89 - Трактор МТЗ-82 г/н 86-21 НТ 89 - Трактор-грейдер ДЗ-98В г/н 42-96 СА 89 - Трактор К-700А г/н 18-51 СЕ 89 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | Газ-Салинский участок ТМУДТП (Синельников Ю.А.) |
| - Автомобиль УРАЛ УСТ 545332 г/н О 941 СА 89 - Автомобиль ГАЗ-3309 КО-440-2 (мусоровоз) г/н А 396 ТМ 89 - Погрузчик XCMGLW 300F г/н 189 94 НМ 89 - Автомобиль ВАЗ-21041-30 г/н О 940 СА 89 - Автомобиль ВАЗ-21041-30 г/н О 937 СА 89 | 1 1 1 1 1 | Газ-Салинский участок ООО «ТазСпецСервис» (Совкатов Р.А.) |
| - Автомобиль УАЗ «Фермер» г/н Р 345 ВЕ 89 - Автомобиль ГАЗ 3890 «Егерь» г/н А 001 ОМ 89 | 1 1 | Газ-Салинский участок филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (Кудашев А.Н.) |
| - а/м УРАЛ 3255 «Вахта» - бульдозер Б-10М | 1 1 | Тазовский участок НГДУ ООО «Газпром добыча Ямбург» (Абрамчук В.Е.) |
| - бульдозер Т-170-1 г/н 68-91 СЕ 89 - Автокран УРАЛ 4320 КС 45715А г/н А095 ЧТ 89 - а/м УРАЛ «Вахта» г/н М 182 ХЕ 89 | 1 1 1 | ИП Яндовский М.В. |
| ВСЕГО: 20 единиц техники |  |  |

2. РАБОЧАЯ СИЛА

|  | Кол-во человек | Кол-во лопат | Кол-во топоров | Наименование организации, выделяющей рабочую силу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители обеспечивают рабочей одеждой и шанцевым инструментом | 5 10 5 5 5 2 10 | 5 10 5 3 5 3 5 | - 5 5 - 5 1 - | Детский сад «Белый медвежонок» (Пермякова М.Е); Газ-Салинский участок ТМУДТП (Синельников Ю.А.); Газ-Салинский участок ООО УК «ТазСпецСервис» (Совкатов Р.А.); Детский сад «Сказка» (Грошкова Т.В.); Газ-Салинский участок филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (Кудашев А.Н.); ГБУ ЯНАО «Милосердие» (Никитина Н.В.); Газ-Салинская средняя школа (Кайль А.П.). |
| ИТОГО: | 42 | 36 | 16 |  |

3. Газ-Салинкая участковая больница (Дегтярева Н.А.), пожарная часть по охране с. Газ-Сале (Галыга И.А.), пункт полиции по с. Газ-Сале (Руськин Р.Н.) осуществляют свою деятельность  в соответствии со своими обязанностями.